## Sprint 1
|  | Attendance Percentage | 1 | 1 |  | 6 hours/day
|  | Name | Alireza | Ashkan | Total hours | Optimal Hour
0 | Day | 0 | 54 | 54 | 108 | 108
1 | Mon | 2022-05-02 | 49.5 | 49.5 | 99 | 96
2 | Theu | 2022-05-03 | 44.5 | 44.5 | 89 | 84
3 | Wed | 2022-05-04 | 39.5 | 39.5 | 79 | 72
4 | Thurs | 2022-05-05 | 34 | 35.5 | 69.5 | 60
5 | Fri | 2022-05-06 | 30 | 35.5 | 65.5 | 48
6 | Mon | 2022-05-09 | 26 | 32 | 58 | 36
7 | Tue | 2022-05-10 | 21 | 30 | 51 | 24
8 | Wed | 2022-05-11 | 15 | 24 | 39 | 12
9 | Thu | 2022-05-12 | 9 | 18 | 27 | 0
|  | Attendance Percentage | 1 | 1 | [5 empty] | Task owner
|  | Name | Alireza | Ashkan | Total hours |  |  |  | Task Title | Alireza | Ashkan
1 | Mon | 2022-05-02 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | Day | Total hours | Find similar system | 1
2 | Tue | 2022-05-03 | 5 | 5 | 10 |  | 0 | 108 | Analysis other App | 1
3 | Wed | 2022-05-04 | 5 | 5 | 10 |  | 9 | 0 | Estimation FP |  | 1
4 | Thu | 2022-05-05 | 5.5 | 4 | 9.5 |  |  |  | Estimation CoCoMo |  | 1
5 | Fri | 2022-05-06 | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Find Lang and structure |  | 1
6 | Mon | 2022-05-09 | 4 | 3.5 | 7.5 |  |  |  | create draft ux | 1
7 | Tue | 2022-05-10 | 5 | 2 | 7 |  |  |  | create user stories |  | 1
8 | Wed | 2022-05-11 | 6 | 6 | 12 |  |  |  | create balsamiq | 1
9 | Thu | 2022-05-12 | 6 | 6 | 12
Sprint 1
Sprint Planing & Demo: 2021-05-01
Start Sprint: 2022-05-02
End Sprint: 2022-05-12
Sprint Goal: Analysis & Estimation
Note on G13: Noori: جمع ساعت هایی که افراد در این روز کار کرده اند
Note on H13: Noori: مجموع مقدار دقیق ساعت ها در صورت پیشرفت دقیق کارها
Note on G28: Noori: جمع ساعت هایی که افراد در این روز کار کرده اند
Note on J29: Noori: جمع ساعت هایی که افراد در این روز کار کرده اند

## Sprint 2
|  | Attendance Percentage | 1 | 1
|  | Name | Alireza | Ashkan | Sum hours | Optimal Hour
0 | Day | 0 | 60 | 60 | 120 | 120
1 | Mon | 2022-05-16 | 55 | 56 | 111 | 108
2 | Tue | 2022-05-17 | 51 | 50 | 101 | 96
3 | Wed | 2022-05-18 | 51 | 46 | 97 | 84
4 | Thu | 2022-05-19 | 51 | 43 | 94 | 72
5 | Fri | 2022-05-20 | 45 | 41 | 86 | 60
6 | Mon | 2022-05-23 | 42 | 37 | 79 | 48
7 | Tue | 2022-05-24 | 38 | 33 | 71 | 36
8 | Wed | 2022-05-25 | 32 | 27 | 59 | 24
9 | Thu | 2022-05-26 | 30 | 22 | 52 | 12
10 | Fri | 2022-05-27 | 24 | 17 | 41 | 0
|  | Attendance Percentage | 1 | 1 |  |  | ideal plan
|  | Name | Alireza | Ashkan | Total hours |  | Day | Total hours |  | Task owner
1 | Mon | 2022-05-16 | 5 | 4 | 9 |  | 0 | 120 | Task Title | Alireza | Ashkan
2 | Tue | 2022-05-17 | 4 | 6 | 10 |  | 10 | 0 | complete UX of balsamiq | 1
3 | Wed | 2022-05-18 | 0 | 4 | 4 |  |  |  | Test UX and changes | 1
4 | Thu | 2022-05-19 | 0 | 3 | 3
5 | Fri | 2022-05-20 | 6 | 2 | 8 |  |  |  | user Log in |  | 1
6 | Mon | 2022-05-23 | 3 | 4 | 7 |  |  |  | User Authentication |  | 1
7 | Tue | 2022-05-24 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | Role Association in Auth0 | 1
8 | Wed | 2022-05-25 | 6 | 6 | 12 |  |  |  | User directed to normal | 1
9 | Thu | 2022-05-26 | 2 | 5 | 7 |  |  |  | User directed to business | 1
10 | Fri | 2022-05-27 | 6 | 5 | 11
Sprint 2
Sprint Planing & Demo: 2022-05-15
Start Sprint: 2022-05-16-
End Sprint: 2022-05-27
Sprint Goal: Complete UI&UX , Start app development for user logins
Note on B11: Noori: در این جدول میزان ساعت هایی که افراد کار می کنند از ساعتی که فرد باید در اسپرینت کار کند کسر می شود.
Note on G12: Noori: جمع ساعت های باقی مانده روزانه کل افراد
Note on H12: Noori: مجموع مقدار دقیق ساعت ها در صورت پیشرفت دقیق کارها
Note on B26: Noori: در این جدول میزان ساعت هایی که افراد در روز کار می کنند ثبت می شود.
Note on G27: Noori: جمع ساعت هایی که افراد در این روز کار کرده اند

## Sprint 3
|  | Attendance Percentage | 1 | 1
|  | Name | Alireza | Ashkan | Sum hours | Optimal Hour
0 | Day | 0 | 50 | 65 | 115 | 115
1 | Mon | 2022-05-30 | 45 | 59 | 104 | 103.5
2 | Tue | 2022-05-31 | 41 | 55 | 96 | 92
3 | Wed | 2022-06-01 | 37 | 51 | 88 | 80.5
4 | Thu | 2022-06-02 | 35 | 51 | 86 | 69
5 | Fri | 2022-06-03 | 31 | 50 | 81 | 57.5
6 | Mon | 2022-06-06 | 30 | 47 | 77 | 46
7 | Tue | 2022-06-07 | 30 | 45 | 75 | 34.5
8 | Wed | 2022-06-08 | 24 | 41 | 65 | 23
9 | Thu | 2022-06-09 | 22 | 37 | 59 | 11.5
10 | Fri | 2022-06-10 | 16 | 31 | 47 | 0
|  | Attendance Percentage | 1 | 1
|  | Name | Alireza | Ashkan | Total hours |  | Day | Total hours |  | Task owner
1 | Mon | 2022-05-30 | 5 | 6 | 11 |  | 0 | 115 | Task Title | Alireza | Ashkan
2 | Tue | 2022-05-31 | 4 | 4 | 8 |  | 10 | 0 | see map and a table | 1
3 | Wed | 2022-06-01 | 4 | 4 | 8 |  |  |  | seeaccount information | 1
4 | Thu | 2022-06-02 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | see restaurants with pins | 1
5 | Fri | 2022-06-03 | 4 | 1 | 5 |  |  |  | see restaurants in tables | 1
6 | Mon | 2022-06-06 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | see restaurant info |  | 1
7 | Tue | 2022-06-07 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | review option |  | 1
8 | Wed | 2022-06-08 | 6 | 4 | 10 |  |  |  | see new coins in wallet per revew |  | 1
9 | Thu | 2022-06-09 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | see new restaurant average | 1
10 | Fri | 2022-06-10 | 6 | 6 | 12 |  |  |  | see reviews | 1
[9 empty] | one review per user | 1
[9 empty] | convert coins to QR |  | 1
[9 empty] | manage errors |  | 1
remaining time |  |  | 16 | 31 | 47
Sprint 3
Sprint Planing & Demo: 2022-05-29
Start Sprint: 2022-05-30
End Sprint: 2022-06-10
Sprint Goal: Complete app for Normal User
Note on B11: Noori: در این جدول میزان ساعت هایی که افراد کار می کنند از ساعتی که فرد باید در اسپرینت کار کند کسر می شود.
Note on G12: Noori: جمع ساعت های باقی مانده روزانه کل افراد
Note on H12: Noori: مجموع مقدار دقیق ساعت ها در صورت پیشرفت دقیق کارها
Note on B26: Noori: در این جدول میزان ساعت هایی که افراد در روز کار می کنند ثبت می شود.
Note on G27: Noori: جمع ساعت هایی که افراد در این روز کار کرده اند
Note on I29: Noori: تعداد روز کاری برای محاسبه زمان ایده آل اینجا درج شود.

## Sprint 4
|  | Attendance Percentage | 1 | 1
|  | Name | Alireza | Ashkan | Sum hours | Optimal Hour
0 | Day | 0 | 56 | 50 | 106 | 106
1 | Mon | 2022-06-13 | 50 | 43 | 93 | 92.75
2 | Thur | 2022-06-14 | 43 | 37 | 80 | 79.5
3 | Wed | 2022-06-15 | 38 | 30 | 68 | 66.25
4 | Tue | 2022-06-16 | 32 | 26 | 58 | 53
5 | Fri | 2022-06-17 | 26 | 18 | 44 | 39.75
6 | Mon | 2022-06-20 | 20 | 14 | 34 | 26.5
7 | Thur | 2022-06-21 | 11 | 8 | 19 | 13.25
8 | Wed | 2022-06-22 | 3 | 0 | 3 | 0
توضیحات جدول |  | Attendance Percentage | 1 | 1
|  | Name | Alireza | Ashkan | Total hours |  | Day | Total hours |  | Task owner
1 | Mon | 2022-06-13 | 6 | 7 | 13 |  | 0 | 106 | Task Title | Alireza | Ashkan
2 | Thur | 2022-06-14 | 7 | 6 | 13 |  | 8 | 0 | add camera button | 1
3 | Wedn | 2022-06-15 | 5 | 7 | 12 |  |  |  | see account information | 1
4 | Tue | 2022-06-16 | 6 | 4 | 10 |  |  |  | scan qr code | 1 | 1
5 | Fri | 2022-06-17 | 6 | 8 | 14 |  |  |  | redeem options | 1
6 | Mon | 2022-02-19 | 6 | 4 | 10 |  |  |  | manage errors in case of no points |  | 1
7 | Thur | 2022-02-20 | 9 | 6 | 15 |  |  |  | complete any missing point |  | 1
8 | Wedn | 2022-02-21 | 8 | 8 | 16 |  |  |  | dockerize | 1
[9 empty] | documentation/slides |  | 1
Note on B12: Noori: در این جدول میزان ساعت هایی که افراد کار می کنند از ساعتی که فرد باید در اسپرینت کار کند کسر می شود.
Note on G13: Noori: جمع ساعت های باقی مانده روزانه کل افراد
Note on H13: Noori: مجموع مقدار دقیق ساعت ها در صورت پیشرفت دقیق کارها
Note on B25: Noori: در این جدول میزان ساعت هایی که افراد در روز کار می کنند ثبت می شود.
Note on G26: Noori: جمع ساعت هایی که افراد در این روز کار کرده اند
Note on I28: Noori: تعداد روز کاری برای محاسبه زمان ایده آل اینجا درج شود.
Sprint 4
Sprint Planing & Demo: 2022-06-12
Start Sprint: 2022-06-13
End Sprint: 2022-06-22
Sprint Goal: complete business view-complete app-complete documentation